标书类别: 建 筑 工 程 标书编号：第WJGC2020-005号

洛阳万基发电有限公司#5、#6炉顶部和墙面彩板更换等工程

招 标 文 件

招 标 人：洛阳万基发电有限公司

招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

二○二〇年五月

# 投标邀请函

：

1、万基控股集团有限公司招标中心拟对洛阳万基发电有限公司#5、#6炉顶部和墙面彩板更换等工程施工进行招标，现邀请贵单位按招标文件规定的内容和要求参加本次招标工程投标。

2、被邀请的投标人可自2020年5月13日至5月20日17:30前到万基控股集团有限公司招标中心（万基大厦四楼）领取招标文件、或以邮件形式接收招标文件、或从万基控股集团有限公司网站下载招标文件。

3、递交投标文件截止时间和地点：

（1）递交投标文件时间：2020年5月21日15：00（北京时间）。

（2）递交投标文件地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室。

4、招标人定于2020年5月21日15：00（北京时间）在新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室举行开标会议，届时投标人代表应到场参加。

招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

地    址：河南省洛阳市新安县产业集聚区

联 系 人：赵公均

电    话：13707693293   0379-67333158

洛阳万基发电有限公司#5、#6炉顶部和墙面彩板更换等工程

招 标 文 件

一、工程内容：

1、本工程位于洛阳万基发电有限公司#5、#6炉顶部，约77米高。经现场排查，#5、#6炉原屋面板为0.8mm厚压型钢板，原墙面围护板为0.6mm厚彩钢板。现屋顶板、墙面围护板、屋顶水槽生锈腐蚀严重，原φ160 PVC雨水管损坏脱落严重，存在较大安全隐患，影响生产安全。需将屋顶板、墙面围护板、屋面采光板、屋顶水槽、雨水管及部分锈蚀严重的檩条拆除更换，同时对 #5 炉中轴线东侧檩条和#6炉中轴线西侧檩条约总量1/3进行防腐处理。

更换屋面板、墙板、水槽及檩条防腐工程量详见附图。

#5、#6炉顶更换2mm厚840型玻璃钢采光瓦面积共计约720㎡。

墙面板、屋面板采用防火耐腐板：屋面板采用基板0.7mm厚1045T屋面板（总厚度0.94mm,波高30mm,波距246mm）；墙面板采用基板0.6mm厚1045T墙体板（总厚度0.84mm,波高30mm，波距246mm）。

部分檩条锈蚀严重，需拆除更换，C300*70*20*3，镀锌量达到275g/㎡，共计约172m。

拆除#5、#6炉共12根φ160 PVC雨水管，重新安装加固4mm厚φ160 PVC雨水管（每根安装高度约77m），原有松动管卡拆除，新安装管道膨胀节及管卡，管卡间距不大于1.5m。

具体施工内容详见施工方案（附件4）。

2、投标单位必须到招标工程现场实地了解工程内容及施工环境。

二、标段划分：

本次招标工程设定一个标段。

三、工程量计算方法：

最终工程量以招标方认可的实际施工工程量为准。

四、报价方式：

1、本次招标采用综合包干单价承包方式：

本次招标采用综合包干单价承包方式，即    元/m2或    元/t、    元/m 。投标单位根据自身实力自主确定报价（详见附表1）。报价时需考虑高空作业、施工难度大、施工环境差等因素。

综合包干单价包括：工程发包内容中人工费、材料费（不含施工现场用

水电费，主要材料及辅材由施工方购买，工程结算时施工方购买的主要材料以招标方华实商贸公司确认价格为准）、机械费、措施费、管理费、税费、利润等一切费用，除此以外，招标方不再向中标单位支付任何费用。

2、中标单位的投标报价为签定合同时的最高价格。

3、本次招标为一次报价。

五、评标方法：

招标方根据各投标单位的报价、工期、施工方案、施工组织设计等做出综合评价。评分办法详见附件1。

六、材料供应方式：

1、本工程所用材料均由中标单位自行采购。

2、中标单位采购主要材料的规格、型号、颜色待开工前由甲方选定，工程结算时以甲方华实商贸公司认价为准；结算时在华实商贸公司认价基础上另行增加税金。

3、中标单位采购的材料必须是符合国家有关规定的合格产品，其规格、型号、质量经招标方同意后方可用于本工程中，否则，招标方有权拒绝验收使用，同时中标单位应按招标方要求时间将低劣产品运出施工场地，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

七、质量要求：

1、全部单位工程均应验收合格，且必须符合设计要求，同时满足现行国家和行业规范及标准。

2、如果工程质量达到合同约定条件，不奖不罚；如果达不到约定条件，招标方可要求中标单位返工，直至达到合同约定条件，并由中标单位承担返工费用。若中标单位不进行整改或整改后仍不合格，招标方有权解除合同，中标单位应承担由此造成的一切损失。

八、安全、文明施工：

1、中标单位在施工过程中，若对第三方和招标方的财产或其他权利造成损害的，中标单位应自行承担全部责任并予以赔偿。

2、中标单位对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。由于中标单位安全措施不力所造成的事故责任和因此发生的费用，由中标单位负责承担。

3、中标单位应强化文明施工管理，提高施工现场管理水平，严格按经招标方批准的现场平面布置和作业范围进行施工，在施工期间不允许占道堆放材料和进行其它作业，所有施工垃圾应随时清运出施工现场，保持施工区域内清洁整齐，道路畅通。若达不到上述要求，而又未在招标方规定时间内整改完毕，招标方有权雇用人工或机械进行清理，其所需费用由招标方确定，并从中标单位工程款中扣除。

九、工期：

1、根据工程实际情况自主申报（填报位置详见附表1），但必须满足招标方要求。

2、本工程必须按合同约定的时间开、竣工，工期每拖延一天（属招标方责任及不可抗力影响的工期顺延），中标单位按5000元/天向招标方支付违约金，依次类推，不满一天者按一天计算；逾期达十日，招标方有权单方解除合同，并要求中标单位承担合同总价款10%的违约金。

十、付款办法：

本工程不支付工程预付款。次月五日前按业主方认可的施工单位编报的已完工程形象进度80%进行支付工程进度款。工程结束并提供完整竣工资料，竣工结算结束，业主向中标单位支付至实际工程总价款的95%，预留5%作为工程质保金，待工程质保金约定时间（整两年）期满双方验收无质量问题后14天内无息返还乙方。

十一、保修

1、中标单位应按国家规定的保修期限对工程进行保修。质量保修期从招标方代表批准的工程实际竣工日期算起。

2、工程质量保修金和支付办法将按招标文件第十条付款办法有关规定执行。

十二、对投标企业要求：

1、招标方式及资质要求

1.1本工程采用公开招标方式。

1.2投标人必须是具有钢结构工程专业承包三级及以上资质或相应资质的施工企业，并且得到招标人发出的投标邀请者。

1.3 投标人在收到投标邀请函后于2020年5月20日17：30前，携带企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书等相关证件原件及加盖单位公章复印件一份，到万基控股集团有限公司招标中心审查、备案（已在招标中心审查、备案过的投标人除外）。

投标方应对所提供的所有证明、证书及相关资料负法律责任。

1.4 本工程不接受联合体投标。

2、投标费用

投标单位应承担起编制有关投标文件、递交投标文件及合同签署之前所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

十三、投标书及其它：

1、投标单位首先响应标书要求，不符合本招标文件要求的投标书，不得参评，应视为废标。

2、投标书为报价表一份（详见附表1）和施工方案及施工组织设计三份，报价表和施工组织设计分开密封，报价表下部报价单位一栏应由法人或委托代理人签字、加盖单位行政公章，施工组织设计应加盖单位行政公章。标书应按要求各自装袋密封、加盖单位行政公章及法人代表印鉴。

3、投标时还应携带法人授权委托书（详见附件2）原件、投标人廉政承诺书（详见附件3）原件，企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证等加盖公章复印件。

十四、投标保证金：

投标保证金贰万元人民币，采用支票或电汇方式缴纳至万基控股集团财务管理中心。公司名称：洛阳万基发电有限公司，开户行：建行新安县支行；账号：41001592110050203741

最终以万基控股集团有限公司财务管理中心所开收到凭证为准。

招标结束后，未中标单位的投标保证金应当在中标单位与招标方签订合同后5日内退还；中标单位的投标保证金转为抵履约保证金，直至合同履约完毕。

十五、投标有效期：

投标有效期为：60天。

十六、时间安排：

1、投标书送交时间：2020年5月21日15:00时

地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

2、开标会议时间：2020年5月21日15:00时

地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

二○二〇年五月十三日

附表1

| 发电公司5#、6#炉顶部和墙面彩板更换工程 投 标 报 价 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 综合包干单价（元） | 其中 |  |  | 合价 （元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 主材(元) | 制安运（元） | 拆除（元） |  |  |
| 1 | 原顶板拆除 | 彩钢板 | m2 | 2200 |  | --- | --- |  |  | 竣工图示数量 |
| 2 | 顶板防火耐腐板材料 | 防火耐腐板：0.7mm厚1045T屋面板（总厚度0.94mm,波高30mm,波距246mm) | m2 | 2244 | 85 | 85 | --- | --- | 190740.00 | 图示垂直投影面积（扣洞口）×1.02 |
| 3 | 顶板防火耐腐板制安运 | 防火耐腐板 | m2 | 2200 |  | --- |  | --- |  | 图示垂直投影面积（扣洞口） |
| 4 | 原墙板拆除 | 彩钢板 | m2 | 2550 |  | --- | --- |  |  | 图示数量 |
| 5 | 墙面防火耐板材料 | 防火耐腐：0.6mm厚1045T屋面板（总厚度0.84mm,波高30mm,波距246mm) | m2 | 2601 | 85 | 85 | --- | --- | 221085.00 | 图示垂直投影面积（扣洞口）×1.02 |
| 6 | 墙面防火耐腐板制安运 | 防火耐腐板 | m2 | 2550 |  | --- |  | --- |  | 图示垂直投影面积（扣洞口） |
| 7 | 顶板玻璃钢采光瓦拆除 | 玻璃钢采光瓦 | m2 | 720 |  | --- | --- |  |  | 图示数量 |
| 8 | 玻璃钢采光瓦材料费 | 2.0mm厚840型玻璃钢采光瓦 | m2 | 734.4 | 30 | 30 | --- | --- | 22032.00 | 图示垂直投影面积（扣洞口）×1.02 |
| 9 | 玻璃钢采光瓦制安运 | 玻璃钢采光瓦 | t | 720 |  | --- |  | --- |  | 图示垂直投影面积（扣洞口） |
| 10 | 原天沟拆除 | 钢板 | m | 172 |  | --- | --- |  |  | 图示长度 |
| 11 | 不锈钢天沟材料 | 3.0厚316不锈钢 | t | 8.12 | 18000 | 18000 | --- | --- | 146160.00 | 图示重量×1.06 |
| 12 | 不锈钢天沟制安运 | 成型、焊接、吊装、拼接、固定，截面展开长度1190mm，开孔并预留落水口 | m | 172 |  | --- |  | --- |  | 竣工图示长度 |
| 13 | 原檩条拆除 | C型钢 | t | 1.9 |  | --- | --- |  |  | 约172m，图示重量 |
| 14 | 檩条材料费 | C300*70*20*3镀锌，镀锌量275g/m2 | t | 2.01 | 6000 | 6000 | --- | --- | 12060.00 | 图示重量×1.06 |
| 15 | 檩条制安运 | C300*70*20*3，镀锌 | t | 1.9 |  | --- |  | --- |  | 图示重量 |
| 16 | 原C型钢檩条防腐 | 除锈St2级，涂刷环氧富锌底漆两遍（第一遍浅灰，第二遍深灰）～高氯化聚乙烯中间漆一遍（铁红色）～高氯化聚乙烯面漆两遍（颜色与现场原檩条颜色一致） | m2 | 576 |  | --- |  | --- |  | 实际涂刷外表面展开面积计算 |
| 17 | 落水管拆除 | Φ160PVC，每根长度约77m | m | 924 |  | --- | --- |  |  | 图示数量 |
| 18 | 落水管安装（含材料及配件） | 4.0厚Φ160PVC，每根长度约77m，按要求安装膨胀节和镀锌卡箍 | m | 924 |  | 40 |  | --- |  | 图示数量 |
| 19 | 合计 |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.投标单位报价时应充分考虑本工程位置高、现场施工环境差、与生产同时进行等各种影响施工的因素。 2.所需拆除物件要求确保安全情况下力争完好拆除，运至厂区内甲方指定位置分类堆放整齐。 3.墙面防火耐腐板制作、安装费用含包边及配件等全部费用，顶板防火耐腐板、玻璃钢采光瓦制作、安装费用含压脊、泛水、包边及配件等全部费用。 4.表中主材（防火耐腐板、玻璃钢采光瓦、镀锌檩条）为暂定价，规格、型号、颜色待开工前由甲方选定，工程结算时以甲方华实商贸公司认价为准；结算时在华实商贸公司认价基础上另行增加税金。其他价格均为包干单价。 5.表中综合单价（只含主材费栏除外）为综合包干单价：包括工程发包内容中人工费、材料费（不含施工现场用水电费）、机械费、措施费、管理费、税费（增值税率9%）、利润等一切费用，除此以外，甲方不再向中标单位支付任何费用。 6.表中工程量为暂定数量，决算时以竣工图纸为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工期：       天

报价单位：

法定代表人或委托代理人签字：

时    间：2020年  月   日

附件1

洛阳万基发电有限公司#5、#6炉顶部和墙面彩板更换等工程

招标评分办法

本次工程招标设定一个标段，评标均采用定量计分十分制，评标小组考虑以下因素对标书作出综合评价，并按得分高低排出每个标段第一、第二中标候选谈判人。

一、投标报价：6.0分

1.标底的计算公式为：

标底=参与投标单位的投标报价之和/参与投标的单位个数。

2.以标底为基准，投标报价与标底相同者，得4.5分；各投标报价与标底相比，每高出一个百分点在4.5分基础上扣0.15分，每低于一个百分点在4.5分基础上加0.15分。

3. 加分最多1.5分，减分最多1.5分。

二、工期（1.5分）

1.按实际合理工期填报，标底的计算公式为：

标底=参与投标单位的合理工期之和/参与投标的单位有效工期个数。

2.以标底为基准，投标工期与标底相同者，得1.3分；各投标工期与标底相比，每少于标底5%的在1.3分基础上加0.05分，每高于标底5%的减0.05分，评标委员会认为不合理的工期在基础分上减0.5分。

3.加分最多0.2分，减分最多0.2分。

三、施工组织设计（2.5分）

根据施工组织设计内容的合理性、完整性酌情给分，最低不少于0.5分。

四、综合评分

一次、二次报价（含工期）及施工组织设计均根据上述评分办法计算得分。综合得分=报价（含工期）得分＋施工组织设计得分。

附件2

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改洛阳万基发电有限公司#5、#6炉顶部和墙面彩板更换等工程 投标文件，洽谈并签订合同及处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：             （签字）

身份证号码：

委托代理人：             （签字）

身份证号码：

日期：        年    月    日

附件3

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。

投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

2020年  月  日

附件4

洛阳万基发电有限公司

#5、#6炉顶部和墙面彩板更换等工程

施

工

方

案

批   准：

审   核：

编   制：

日   期：

一、工程概况

本工程位于洛阳万基发电有限公司#5、#6炉顶部，约77米高。根据业主单位施工申请报告，经现场排查及查阅原安装资料，#5、#6炉屋顶墙皮为0.8mm厚彩色压型钢板，3mm厚钢天沟。现屋面顶板、墙面围护板、屋顶水槽生锈腐蚀严重，原装φ160 PVC雨水管损坏脱落严重，存在较大安全隐患，影响生产安全。需将屋顶板、墙面围护板、屋面采光板、屋顶水槽、雨水管及部分锈蚀严重的檩条拆除更换，同时对现场部分檩条进行防腐处理。

具体施工内容如下：

1、#5、#6炉顶顶板需更换面积约2200㎡，采用防火耐腐板：屋面板采用基板0.7mm厚1045T屋面板（总厚度0.94mm,波高30mm,波距246mm）；#5、#6炉顶墙面板需更换面积约为2550㎡，采用基板0.6mm厚1045T墙体板（总厚度0.84mm,波高30mm，波距246mm）。

2、炉顶需更换玻璃钢采光瓦面积约为720㎡，更换安装2.0mm厚840型玻璃钢采光瓦。

3、炉顶需更换3.0mm厚316不锈钢天沟约172m。

4、部分檩条锈蚀严重，需拆除更换，采用镀锌檩条C300*70*20*3，共计约172m，镀锌量达到275g/㎡。部分檩条需现场做防腐处理，防腐范围为：#5 炉顶中轴线东侧檩条和#6炉顶中轴线西侧檩条约总量的1/3。

5、拆除#5、#6炉共12根φ160 PVC雨水管，重新安装4.0mm厚φ160 PVC雨水管（每根安装高度约77m），原有松动管卡拆除，新安装膨胀节和镀锌管卡箍，管卡安装焊接牢固，间距不大于1.5m。

更换屋面板、墙板、水槽及檩条防腐工程量参考原安装图纸。

本工程属于高危作业，且涉及拆除、安装。施工前，由施工单位制定专项安全措施施工方案，报业主单位审批。提供安装板材样品，由业主单位确定板型及板面颜色。

最终以现场实际完成工程量结算。

- 施工方案

1、屋面墙顶板、水槽及雨水管拆装。

⑴拆除：按现场实际情况制作施工专用安全平台、吊架，平台上方设施工人员安全施工用安全绳吊挂吊架，施工区域设安全警示标志，施工单位和业主单位派专人看护。拆除原顶板、墙板、天沟、雨水管及部分腐蚀严重的檩条，用吊车或其他措施吊运至地面，倒运指定地点，整齐堆放，拆除应由内向外交错的顺序拆除，拆除过程中应设置防护网，慎防其它构件、工具等掉落。

⑵安装：按原设计与安装规范要求，先安装屋面顶板与天沟（天沟为3.0mm厚不锈钢天沟），待墙面檩条防腐施工结束后，重新安装墙板，防火耐腐板运到现场用吊车或其他辅助设备吊到屋面上(非承重屋面，不准随意堆放，应分散在屋面钢梁上部受力点堆放，不得超出屋面承载极限，确保施工安全）。施工时由人工分取，摆放。第一块板固定就位后，在屋面低端拉一根连续的准线，该线与第一块板将成引导线，便于后续板的快速安装和矫直，板之间连接搭接一个肋，必须母肋扣在公肋上，固定螺栓要与彩板和檩条垂直并且对着檩条中心，每安装5-6块彩板，即检查板两端的平整度，如有误差及时调整。

管道穿顶处理详见施工节点图。

彩板安装结束后检查是否加固牢靠，方可拆除安全施工平台和吊篮、吊架等。

⑶雨水管分散布置在#5、#6炉四周，总高度约77米，需采取特殊措施，在确保作业人员安全、保证安装稳定性、牢固性情况下进行作业。

2、檩条除锈防腐

⑴措施：按现场实际情况制作施工用专用安全平台、吊架，平台上方设施工人员安全施工用安全绳吊挂吊架，施工区域设安全警示标志，施工单位和业主单位派专人看护。

⑵除锈：首先清理表面浮灰和氧化皮，手工（采用刨刃、砂纸等工具除锈）和动力工具除锈，檩条表面达到没有可见油脂和污垢、没有附着的氧化皮、铁锈或油漆涂层等附着物，除锈等级达到St2级，报工程部与业主单位验收，签批隐蔽资料。

⑶刷漆：除锈验收合格后开始刷漆，涂刷环氧富锌底漆两遍（第一遍浅灰，第二遍深灰）～高氯化聚乙烯中间漆一遍（铁红色）～高氯化聚乙烯面漆两遍（颜色与现场原檩条颜色一致）。每道涂层间隔不宜超过12小时，需在第一道漆干透时涂刷第二道漆。每一遍涂刷完成后需向工程部及业主单位申请施工隐蔽报验，经验收合格签批隐蔽资料后方可进行下一道工序。）

涂刷要求：要求涂刷均匀，颜色一致，无剥落、皱纹、气泡等缺陷，漆膜牢固，完整、无流淌等现象。

3、部分檩条拆除更换

该工程屋架梁为型钢结构，在拆除屋面瓦及檩条时，由于檩条槽钢锈蚀严重，施工人员作业不安全，经现场勘察主梁结构稳固，故施工时作业人员必须在主梁上作业，但需采取特殊安全措施，施工时，作业人员将安全带系挂在安全钢丝绳上。

三、质量保证措施

1、严把材料质量关，材料购进必须有产品合格证；

2、实行责任制，谁施工范围内出现质量问题谁负责。

3、做到自查、互查，建设单位检查，不经建设单位检查，不得进行下道工序。

四、安全文明施工措施

1、凡参加施工的全体人员都必须遵守安全生产“安全生产六大纪律”“十个不准”的有关安全生产规程。

2、施工现场必须设有工作醒目牌，必须有监护人员在场。

3、高空作业中的设备、设施，必须在施工前进行检查，确认其完好，方能投入使用，作业人员必须严格按要求系好安全带。

4、攀登或悬空作业人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，并必须定期进行身体检查。高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸，随手工具应放在工具袋内。作业中的走道内余料应及时清理干净，不得任意乱掷或向下丢弃，传递物体禁止抛掷。

5、为防止高空坠落，施工人员在高空作业必须正确使用安全带，高挂低用，即安全带绳子挂在高处地方，而人在较低处操作。在吊架上套好钢丝绳（生命线），便于安装工人高空挂安全带。

6、所有施工电源的使用必须经业主单位批准后方可使用。

7、施工过程中，应服从生产车间的安排，服从生产运行需要；保证运输通道的畅通，注意安全。